## 7조 WBS
ID | WBS | 작업명 | 기간 | 시작일자 | 완료날자
0 | ch.1 | 요구사항 분석 및 설계 | 1 | 2017-11-03 | 2017-11-04
1 | ch.1.1.1 | 식당 자동주문 관련 데이터 수집 | 2 | 2017-11-04 | 2017-11-06
2 | ch.1.1.2 | 데이터 분석 | 2 | 2017-11-06 | 2017-11-08
3 | ch.1.2 | UML 작성 | 2 | 2017-11-08 | 2017-11-10
4 | ch.1.3 | DB & UI 설계 | 2 | 2017-11-10 | 2017-11-12
5 | ch.2 | 기능 구현 | 5 | 2017-11-12 | 2017-11-17
6 | ch.2.1 | DB 구현 | 5 | 2017-11-19 | 2017-11-24
7 | ch.2.2 | UI 구현 | 5 | 2017-11-26 | 2017-12-01
8 | ch.3 | 테스트 | 1 | 2017-12-02 | 2017-12-03
9 | ch.3.1 | 프로토타입 테스트 | 2 | 2017-12-03 | 2017-12-05
10 | ch.3.1.1 | 프로토타입 버그 수정 | 2 | 2017-12-05 | 2017-12-07
11 | ch.3.2 | 중간 테스트 | 2 | 2017-12-07 | 2017-12-09
12 | ch.3.2.1 | 중간 버그 수정 | 6 | 2017-12-07 | 2017-12-13
13 | ch.3.3 | 최종 테스트 | 2 | 2017-12-11 | 2017-12-13
14 | ch.3.3.1 | 최종 버그 수정 | 2 | 2017-12-13 | 2017-12-15
Formulas:
완료날자 = [시작일자]+[기간]